# Projektmöte 20-08-18 (10) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Anders Qvist, Toivo Pentonen

1. **Dokumentation och kommunikation**

*Fasadrenovering fortskrider enligt tidplan. Närmar sig färdigställande.*

*Målning pågår i kontor och konferens.*

*Rivning av kök och diskrum klar.*

*Arbete med nya handikapptoaletter pågår.*

*Bottenplatta till Piistmaskin/målbod har gjutits.*

*Eldragning i tak och väggar pågår, fasadbelysning delvis klar.*

1. **Arbetsdagar**
2. **Tidplan**
3. **Renovering utomhus**

**Etableringsplan**

**Nycklar**

*3 huvud nyckar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist och Jan Flodin*

*Vi behöver ha tillgång till mera huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding.*

**Grävning**

*Grävning påbörjas vecka 26, angående rullskidbanan.*

**El**

**Bygg**

*Tillkommit extra arbete vid huvudentrén.*

**Målning**

**Arbetsmiljö**

*Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.*

1. **Ekonomi**

*Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.*

1. **Renovering inomhus**

*Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.*

**Byggteknik**

*Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.*

**Rivning kontor, handikapptoalett**

*Shala Bygg. Qvist Marin och telekom.*

**Bygg kontor/konferens/Kök**

*Shala bygg. JPS systemteknik*

**VVS**

*Henrik Johansson Rör AB*

*Ny dragning av vatten i toaletter invid den nya handikapps toaletten.*

*Nya dragning av vatten till kök och diskrum.*

*Ny brunn i diskrummet.*

**El**

*El entreprenören väljer armaturer.*

*Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.*

*Eluttag monteras vid varje fönster.*

*Brandlarm och utrymningslarm erfordras.*

**Målning**

*Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.*

*Storstugans tak skall målas.*

*.*

**Golvläggning**

*Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.*

*Ny matta tillkommer i nya aktivitetsrummet utanför herrarnas omklädningsrum.*

**Ventilation**

*Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.*

*Tilluftsdon i taket vid prisskåpet tas bort.*

**Kök**

*Jan-Olof har haft en presentation med Johan Söderberg angående köksrenovering.*

**Ekonomi**

1. **Ekonomi hela ombyggnaden**

*Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.*

1. **Arbetsmiljö**
2. **Nästa möte**

*20-09-01 (tisdag) kl. 17.30 Hestrastugan.*

1. **Avslut**